**ОБЩИНА КАРЛОВО**



**УТВЪРДИЛ:**

**Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ (П )**

*Кмет на Община Карлово*

*и Председател на Общинския съвет*

*за намаляване на риска от бедствия*

**ГОДИШЕН ПЛАН**

ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

И ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

ПРЕЗ 2023 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО.

**І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:**

**1. Основания за разработване на плана.** Планът се разработва на основание чл.6д, т.5 и чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия

**ІІ. Цел на плана.**

1. Да създаде оптимална организация в Община Карлово за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, защита на живота, здравето и имуществото на населението, опазване на околната среда, културните и материалните ценности, чрез последователно и постепенно повишаване на възможностите за реагиране.

2. Да осигури организирането и контрола на превантивна дейност за недопускане и намаляване на последиците от бедствия.

3. Да улесни управлението на процеса за подпомагане и възстановяване при бедствия.

**ІІІ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:**

1. Изграждане ефективна система за действие и взаимодействие, включваща планиране и отчитане на мерки и мероприятия по превенция за намаляване риска от бедствия, контрол и координация;

2. Повишаване културата за защита и самозащита при бедствия на всички нива на управление в общината и обществото;

3. Осигуряване готовността на органите на управление в общината и населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в засегнати райони от бедствени ситуации;

4. Идентифициране на обекти от изградената инфраструктура, изискващи адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия.

**IV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:**

1. Поддържане в постоянна готовност Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия на територията на община Карлово;

2. Организация, координация и ръководство на звената, службите и структурите на Единната спасителна система (ЕСС) при подготовката за реагиране при бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) от две или повече нейни части.

3. Организиране и провеждане на превантивна дейност в Община Карлово за недопускане или намаляване последиците от бедствия;

4. Оказване на помощ и контрол при подготовката за действия при възникване на бедствия, извършвана от териториални звена на министерства и ведомства, общинската администрация, юридически лица и еднолични търговци на територията на община Карлово.

Дейностите за намаляване на риска от бедствия, следва да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени, да обхващат всички сектори и опасности, и не на последно място наличната информация и начините за справяне с тях да бъдат достъпни и разбираеми за хората. Тези потенциални опасности, произтичащи от природни явления или човешка дейност, ще имат социални и икономически последици и ще окажат значителни въздействия върху нормалното функциониране на обществените системи.

Поради тези причини, намаляването на риска от бедствия е от изключително значение за устойчивото развитие на общината.

**V. ФИНАНСИРАНЕ**

Финансирането на дейностите за изпълнение на оперативните цели на програмата се извършва, съгласно Финансовата бюджетна рамка с източници на финансиране:

1. Общински бюджет;

2. Републиканския бюджет;

3. Структурни фондове на ЕС;

4. Други национални и международни организации.

**VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:**

С реализиране на Годишния план и конкретните дейности заложени в него, рискът от идентифицираните съществени опасности за общината ще бъде намален или ликвидиран. Това от своя страна ще доведе до намаляване брой потенциално застрашени или пострадали хора, минимизиране на здравния и екологичния риск, запазване целостта на инфраструктурата, понижаване загубите за културното и историческо наследство и т.н.

**ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА 2023 Г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ** | **УЧАСТВАТ/ДОКЛАДВАТ** | | | **РЪКОВОДИТЕЛ** | **ВРЕМЕ** | **ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ** | **БЮДЖЕТ** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **А** | **ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ** | | | | | | | |
| 1. | Приемане на годишен доклад за състоянието на защита при бедствия на територията на Община Карлово през 2022 г. | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия/ Секретар ОбСНРБ | | | Председател на ОбСНРБ | Март | Община Карлово | Собствени средства |
| 2 | Приемане на годишен план за организиране дейностите за защитата при бедствия и аварии през 2024 г. | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия/ Секретар ОбСНРБ | | | Председател на ОбСНРБ | Декември | Община Карлово | Собствени средства |
| 3 | Заседание на ОСНРБ относно анализ на ликвидиране на от стихийните бедствия през 2022 г.на територията на община Карлово и действията на ОбСНРБ и взаимодействието с другите институции | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия/ Секретар ОбСНРБ | | | Председател на ОбСНРБ | март | Община Карлово | Собствени средства |
| 4 | Заседание на ОСНРБ относно готовността на общината за работа при усложнена зимна обстановка | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия/ Зам. Председател на ОбСНРБ | | | Председател на ОбСНРБ | Октомври | Община Карлово | Собствени средства |
| 5 | Информация за състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на общината и готовността им за посрещане и провеждане на високи пролетни води. | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия/ Зам. Председател на ОбСНРБ | | | Председател на ОбСНРБ | май | Община Карлово | Собствени средства |
| 6 | Информация за състоянието на речните корита на територията на общината и готовността им за посрещане и провеждане на високи води. | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия/ Зам. Председател на ОбСНРБ | | | Председател на ОбСНРБ | май | Община Карлово | Собствени средства |
| **Б** | **ТРЕНИРОВКИ** | | | | | | | |
| 1 | Провеждане на годишни тренировки на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване в Община Карлово. Проверка на готовността на Общинския щаб, Кметовете и Кметските наместници. | РСПБЗН – Карлово,  Главен експерт „Управление при кризи“,  Общински щаб, Кметове, Кметски наместници | | | РСПБЗН – Карлово | По план на РСПБЗН – Карлово | РСПБЗН – Карлово  ОбСНРБ - Карлово | Собствени средства на контролните институции |
| 2 | Участие на тренировка по оповестяване на страната със сигнали за въздушна опасност. | Главен експерт „Управление при кризи“ Дежурни Общ.СС, Кметове на кметства и Кметски наместници | | | Кмет на Община Карлово | 2 Юни | Община Карлово | Собствени средства |
| **В** | **ОБУЧЕНИЯ** | | | | | | | |
| 1 | Обучение на общинската администрация за задълженията и действията им при възникване на бедствия на територията на Община Карлово. | Главен експерт „Управление при кризи, Дежурни Общ.СС | | | Секретар на Община Карлово | Септември | Община Карлово | Собствени средства |
| 2 | Проиграване на евакуация, при възникнал пожар в сградата на общинската администрация. | Главен експерт „Управление при кризи, Дежурни Общ.СС,  Служители общинска администрация | | | Секретар на Община Карлово | Ноември | Община Карлово | Собствени средства |
| 3 | Обучение на общинската администрация за задълженията и действията им при възникване на бедствие „Наводнение“ на територията на Община Карлово. | Главен експерт „Управление при кризи, | | | Секретар на Община Карлово | януари | Община Карлово | Собствени средства |
| 4 | Обучение на общинската администрация за задълженията и действията им при възникване на бедствие „Земетресение“ на територията на Община Карлово. | Главен експерт „Управление при кризи, | | | Секретар на Община Карлово | януари | Община Карлово | Собствени средства |
| 5 | Обмяна на опит със служители от Минно-обогатителен комплекс „Асарел – Медет“ при възникване на бедствия | Главен експерт „Управление при кризи, | | | Секретар на Община Карлово | януари | Община Карлово | Собствени средства |
| 6 | Обмяна на опит със служители от „Дънди Прешъс Металс“ при възникване на бедствия | Главен експерт „Управление при кризи, | | | Секретар на Община Карлово | февруари | Община Карлово | Собствени средства |
| 7 | Оказване методически помощ при организиране на обученията в детските и учебни заведения за действия и защита при бедствия. Провеждане работни срещи, състезания, конкурси, викторини и тренировки по евакуация. | Главен експерт „Управление при кризи,  Служители общинска администрация.  Директори на учебни заведения и детски градини | | | Заместник кмет на Община Карлово | постоянен | Община Карлово | Собствени средства |
| 9 | Изготвяне информация и публикуване на интернет страницата на общината за повишаване информираността на населението и препоръки за поведение и действие при бедствия. | Главен експерт „Управление при кризи, | | | Секретар на Община Карлово | постоянен | Община Карлово | Собствени средства |
| 10 | Поддържащо обучение и практически занятия с доброволците от доброволното формирование | Главен експерт „Управление при кризи,  Представител на РСПБЗН - Карлово | | | Секретар на Община Карлово | Юни, Декември | Община Карлово | Собствени средства |
| **Г** | **ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ** | | | | | | | |
| 1 | Окомплектоване на членовете на доброволното формирование с необходимото оборудване | | Директор дирекция „Обща администрация“ | | Секретар на Община Карлово | януари | Община Карлово | Собствени средства |
| 2 | Почистване на речните корита на реките и каналите в населените места | | Зам. Кмет  Кметове на кметства и Кметски наместници | | Кмет на Община Карлово | август | Община Карлово  Оператор | Собствени средства |
| 3 | Поетапно обновяване на сградния фонд в общината за намаляване уязвимостта от сеизмично въздействие. | | Главен архитект | | Заместник кмет на Община Карлово | постоянен | Община Карлово | Собствени средства |
| 4 | Поддържане вътрешен регистър на наблюдавани водни обекти, общинска собственост и участъците от реки и дерета в урбанизираната им територия. | | Директор дирекция „Специализирана администрация“ | | Заместник кмет на Община Карлово | постоянен | Община Карлово | Собствени средства |
| 5 | Корекция и повишаване проводимостта на дере „Меден дол“ в гр. Карлово | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  2 346 390,00 лв |
| 6 | Възстановяване и укрепване на дере Селска река – с. Богдан (стоманобетонно дъно и гъвкави системи по откоси) | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  9 474 118,90 лв |
| 7 | Възстановяване и укрепване на дере с. Каравелово - вариант (стоманобетонно дъно и гъвкави системи по откоси) | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  5 863 424,80 лв |
| 8 | Възстановяване и укрепване на централно дере голямо - 1150 метра с. Слатина (стоманобетонно дъно и гъвкави системи по откоси) | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  4 625 336,96 лв |
| 9 | Възстановяване на мост на ул. 21-ва над дере Селска река с. Богдан | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  408 097,00 лв |
| 10 | Възстановяване на мост на ул. 7-ма над дере Селска река с. Богдан | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  408 097,00 лв |
| 11 | Възстановяване на мост на ул. 24-та над дере Селска река с. Богдан | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  349 656,24 лв |
| 12 | Възстановяване на мост на централен площад над дере Селска река – с. Богдан | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  349 656,24 лв |
| 13 | Възстановяване на мост двуотворен на общински път между с. Московец и с. Богдан | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  897 575,38 лв |
| 14 | Възстановяване на мост на ул. "Г. Димитров" с. Каравелово | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  654 000,00 лв |
| 15 | Възстановяване на мост на ул. „Владимир Ленин“ – с. Каравелово | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  1 123 665,06 лв |
| 16 | Възстановяване и укрепване на дере малко с. Слатина - 200 метра | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  931 942,25 лв |
| 17 | Възстановяване на мост при ул. 12 към гробищен парк с. Слатина | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  408 097,03 лв |
| 18 | Възстановяване на мост на общински път на ул.1-ва, при влизане в с. Слатина | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  609 418,10 лв |
| 19 | Възстановяване на разрушен мост на общински път до с. Дъбене, над р. Мъртвица | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  1 035 661,75 лв |
| 20 | Реконструкция на улица „13-та“ в с. Христо Даново с прилежащ водосток на дере „Мендере“ | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  253 715,93 лв |
| 21 | Реконструкция на канал и настилки по улица „Пролет“ с. Розино | |  | |  |  |  | Държавен бюджет  614 054,17 лв |
| 22 | Поддържане на постоянна връзка с оператора на язовир Домлян”, ,,Климент-1” и ,,Климент-2” и ,,Васил Левски-2” | | Главен експерт „Управление при кризи, Дежурни Общ.СС, Кметове на кметства и Кметски наместници | | Кмет на Община Карлово | Май | Община Карлово | Собствени средства |
| 23 | Да се регулират и поддържат водните нива в язовирите до коти, гарантиращи безопасната им експлоатация, с цел недопускане на аварийни ситуации и повишен риск от наводнения | | Главен експерт „Управление при кризи, Дежурни Общ.СС, Кметове на кметства и Кметски наместници | | Кмет на Община Карлово | Април/  Октомври | Община Карлово  Оператори на язовири | Собствени средства |
| 24 | Проверка на състоянието на хидротехническите средства на територията на Община Карлово | | Главен експерт „Управление при кризи, Дежурни Общ.СС, Кметове на кметства и Кметски наместници | | Кмет на Община Карлово | Април/  Октомври | Община Карлово  Оператори на ХТС | Собствени средства |
| 25 | Осигуряване на пълна проводимост на преливниците и основните изпускатели, като се предприемат действия, за недопускане запушването им от наноси, свличане на земни маси и плаващи предмети; | | Зам. Кмет  Кметове на кметства и Кметски наместници | | Кмет на Община Карлово | Април | Община Карлово  Оператор | Собствени средства |
| 26 | Укрепване дигите и почистване дерето на р. Стряма, р. Бяла река, р. Стара река и р. Неволя от наноси и растителност. | | Зам. Кмет  Кметове на кметства и Кметски наместници | | Кмет на Община Карлово | Май | Община Карлово | Собствени средства |
| 27 | При настъпване на аварийна ситуация по смисъла на чл. 63 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях да се предприемат мерки за овладяване последиците от аварията и за ограничаване на риска за хора, материални ценности и околна среда. | | Зам. Кмет  Кметове на кметства и Кметски наместници | | Кмет на Община Карлово | Април/Май | Община Карлово  ОбСНРБ - Карлово | . Собствени средства |
| **Д** | **ДРУГИ ДЕЙНОСТИ** | | | | | | | |
| 1 | Поддържане на актуално състояние на Плана за защита при бедствия | Главен експерт „Управление при кризи“  Работна група | | Кмет на Община Карлово | | При необхо-димост | Община Карлово  ОбСНРБ - Карлово | Собствени средства |
| 2 | Актуализиране на състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия | Главен експерт „Управление при кризи“ Секретар на ОбСНРБ - Карлово | | Кмет на Община Карлово | | При необхо-димост | Община Карлово | Собствени средства |
| 3 | Актуализиране състава на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия на Община Карлово | Главен експерт „Управление при кризи“ Секретар на ОбСНРБ - Карлово | | Кмет на Община Карлово | | При необхо-димост | Община Карлово | Собствени средства |
| 4 | Обновяване на състава на доброволното формирование към Община Карлово | Главен експерт „Управление при кризи“ | | Кмет на Община Карлово | | При необхо-димост | Община Карлово | Собствени средства |
| 5 | Изготвяне и предоставяне на доклад до областния съвет за намаляване на риска от бедствия.за приоритетните дейности за които е необходимо финансиране през следващата календарна година | Главен експерт „Управление при кризи“ Директор дирекция „Обща администрация“ | | Кмет на Община Карлово | | При необхо-димост | Община Карлово  ОбСНРБ - Карлово | Собствени средства |
| 6 | Изпращане в РС ПБЗН – Карлово на актуалните телефонни номера на длъжностните лица, включени в групите за оповестяване съгласно „Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия”. | Главен експерт „Управление при кризи“ | | Кмет на Община Карлово | | При необхо-димост | Община Карлово | Собствени средства |
| 7 | Актуализиране на списъците на болните, нуждаещи се от хемодиализно лечение. | Главен експерт „Управление при кризи“ | | Кмет на Община Карлово | | Октомври | Община Карлово | Собствени средства |

**Съгласувал:**

**Стефан Стефанов ( П )**

*Секретар на ОбСНРБ - Карлово*

**Изготвил:**

**Ана Вълева ( П )**

*Главен експерт*

*„Управление при кризи“*